## 第三周计划
周三目标：完成题目试卷标签的前端后端连接，大体完成对外接口
六目标：大体上完成所有功能，包括前端跟后端。
具体工作内容计划表 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
黄宽波 | 试卷后端50% | 试卷后端50% | 题目标签 | 试卷标签 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码
林娃 | 用户管理 | 权限设置 | 角色管理 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码
陈泽帆 | 对外接口 | 对外接口 | 登陆 | 用户验证 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码
尹翠燕 | 标签事件 | 用户事件 | 角色事件 | 权限事件 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码
刘英炜 | 试卷网络 | 用户网络 | 角色网络权限网络 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码
林颖欣 | 试卷界面 | 试卷界面 | 用户界面 | 角色界面 | 权限界面 | 完善自己的代码
实际完成：基本完成后端后台，以及前端，以及对外接口。
第三周计划