## 第二周计划
总目标：1、完成对外接口；2、内部后台完成试卷模块，题目模块，标签模块；3、界面完成题目模块和试卷模块
半程目标：1、完成对外接口；2、界面完成题目模块
| 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
尹翠燕：事件 | 题目设置 | 待审核 | 题目标签 | 试卷管理 | 试卷标签
林颖欣：显示 | 题目设置 | 待审核 | 题目标签 | 试卷管理 | 试卷标签
刘英炜：网络 | 题目设置 | 待审核 | 题目标签 | 试卷管理 | 试卷标签
陈泽帆 | 对外接口 | 对外接口 | 题目设置50% | 题目设置50% | 审核
黄宽波 | 对外接口 | 对外接口 | 试卷设置50% | 试卷设置50%
林娃 | 对外接口 | 对外接口 | 标签设置 | 题目标签 | 试卷标签
实际完成：前端完成题目模块，后端完成题目，标签，模块，对外接口完成60%，总体完成预期目标60%。
第二周计划