## Sheet1
第二周目标
| 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
尹翠燕：事件 | 题目设置 | 待审核 | 题目标签 | 试卷管理 | 试卷标签
林颖欣：显示 | 题目设置 | 待审核 | 题目标签 | 试卷管理 | 试卷标签
刘英玮：网络 | 题目设置 | 待审核 | 题目标签 | 试卷管理 | 试卷标签
陈泽帆 | 对外接口 | 对外接口 | 题目设置50% | 题目设置50% | 审核
黄宽波 | 对外接口 | 对外接口 | 试卷设置50% | 试卷设置50%
林娃 | 对外接口 | 对外接口 | 标签设置 | 题目标签 | 试卷标签
总目标：1、完成对外接口；2、内部后台完成试卷模块，题目模块，标签模块；3、界面完成题目模块和试卷模块
半程目标：1、完成对外接口；2、界面完成题目模块
实际完成：前端完成题目模块，后端完成题目，标签，模块，对外接口完成60%，总体完成预期目标60%。
第三周目标
具体工作内容计划表 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
黄宽波 | 试卷后端50% | 试卷后端50% | 题目标签 | 试卷标签 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码
林娃 | 用户管理 | 权限设置 | 角色管理 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码
陈泽帆 | 对外接口 | 对外接口 | 登陆 | 用户验证 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码
尹翠燕 | 标签事件 | 用户事件 | 角色事件 | 权限事件 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码
刘英玮 | 试卷网络 | 用户网络 | 角色网络权限网络 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码 | 完善自己的代码
林颖欣 | 试卷界面 | 试卷界面 | 用户界面 | 角色界面 | 权限界面 | 完善自己的代码
周三目标：完成题目试卷标签的前端后端连接，大体完成对外接口
周六目标：大体上完成所有功能，包括前端跟后端。
实际完成：基本完成后端后台，以及前端，以及对外接口。